## Planilha1
Data:
2021-08-24
Autor:
Eduardo Dantas RA:02211010 ¦ Enan Henrique RA:02211011 ¦ Igor de Morais RA:02211064 Igor Sérgio RA:02211030 ¦ Rafael Faria RA:02211054¦ Renan Moreira RA:02211056
STATUS | ID | NOME | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | DEPENDÊNCIAS INTERNAS | DEPENDÊNCIAS EXTERNAS | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | ORDEM DE EXECUÇÃO | DATA DE CRIAÇÃO | ÚLTIMA ALTERAÇÃO
Fazer | 1 | Site Institucional | Desenvolvimento do site institucional e dashboard, para o acesso do cliente. Com as abas home e login. O site será desenvolvido com as Tecnologias: HTML5, CSS. E poderá ser acessado na maioria dos browsers disponíveis hoje no mercado. | / | # | Essencial | 8 | 3 | 2021-08-24
Fazer | 2 | Monitoramento | Monitoramento da situação das estações de trabalho em que possuem o software SCADA em tempo real. | 3 | # | Essencial Funcional/ | 8 | 10 | 2021-08-24
Fazer | 3 | Coleta de Dados | Coleta de dados do hardware das estações de trabalho através do python com a biblioteca psutil. | / | # | Essencial | 3 | 1 | 2021-08-24
Fazer | 4 | Emissão de alertas | Emissão de alertas caso a situação do sistema esteja crítico, essa mensagem será enviada para o cliente através de um bot do Telegram. | 2 | # | Essencial | 3 | 6 | 2021-08-24
Fazer | 5 | Comunicação de setores | Haver uma comunicação entre setores (gestão e suporte técnico). | / | # | Essencial | 13 | 7 | 2021-08-24
Fazer | 6 | Relatório | Haver um relatório do uso das peças das máquinas por meios de gráficos contendo a quantidade de alertas emitidos junto a sua data respectiva. | 8 | # | Essencial Funcional/ | 8 | 9 | 2021-08-24
Fazer | 7 | Opção de escolha de hardware | Opção de escolha de monitoramento especifico de hardware. | 3 | Cliente | Funcional/ Importante | 5 | 8 | 2021-08-24
Fazer | 8 | Banco de Dados | Desenvolver um banco de dados no Microsoft Azure contendo inicialmente as tabelas: Endereco, Cliente, Login, Maquinas, MedidasCPU, MedidasDisco, MedidasMemoria. | / | # | Essencial | 3 | 2 | 2021-08-24
Fazer | 9 | Interface | A aparencia de sorftware e site tem que ser amigável com o usuário. | 1 | # | Desejavel | 5 | 4 | 2021-08-24
Fazer | 10 | HELP-DESK | Ter uma ferramenta de help desk para gerenciamento e criação de incidentes. | / | # | Essencial | 5 | 5 | 2021-08-24
[6 empty] | TOTAL | 61
Status
Fazer
Desenvolvendo
Concluído